## 表紙
関係者外秘
チーム開発演習
作業工程表
Copyright © 2015 株式会社システムシェアード. All rights reserved.

## Sheet1
作業工程表 | [5 empty] | □：未完 ■：完了
[6 empty] | 19am | 19pm | 20am | 20pm | 21am | 21pm | 22am | 22pm
No | 作業内容 | 担当者 | 進捗率 | テスト担当者 | テスト進捗率 | 月 | 月 | 火 | 火 | 水 | 水 | 木 | 木
0 | 事前準備
1 | Gitの接続 | 全員 | 100% |  |  |  | ■
2 | データベース
3 | データの登録 | 全員 | 100% |  |  |  | ■
4 | 社員情報管理機能
5 | 社員情報登録入力 | 飯野・飯塚 | 90% | 山田・小野 | 0% |  |  | □
6 | 社員情報登録確認 | 飯野・飯塚 | 50% | 山田・小野 | 0% |  |  | □
7 | 社員情報登録完了 | 飯野・飯塚 | 50% | 山田・小野 | 0% |  |  |  | □
8 | 社員情報更新入力 | 山田・小野 | 75% | 飯野・飯塚 | 0% |  |  | □
9 | 社員情報更新確認 | 山田・小野 | 75% | 飯野・飯塚 | 0% |  |  | □
10 | 社員情報更新完了 | 山田・小野 | 75% | 飯野・飯塚 | 0% |  |  |  | □
11 | 社員パスワード変更入力 | 小野 | 0% | 飯塚 | 0% |  |  |  | □
12 | 社員パスワード変更完了 | 小野 | 0% | 飯塚 | 0% |  |  |  |  | □
13 | 社員情報削除確認 | 飯塚 | 75% | 小野 | 0% |  |  |  | □
14 | 社員情報削除完了 | 飯塚 | 20% | 小野 | 0% |  |  |  |  | □
15 | 一般社員情報管理機能
16 | 一般社員情報変更入力 | 飯野 | 50% | 山田 | 0% |  |  |  | □
17 | 社員情報変更確認 | 飯野 | 50% | 山田 | 0% |  |  |  |  | □
18 | 社員情報変更完了 | 飯野 | 50% | 山田 | 0% |  |  |  |  | □
19 | 一般社員パスワード変更入力 | 山田 | 100% | 飯野 | 0% |  |  |  | ■
20 | 一般社員変更パスワード変更完了 | 山田 | 100% | 飯野 | 0% |  |  |  | ■ | □
21 | 社員情報検索画面 | 山田 | 100% | 飯野 | 0% |  |  |  | ■ | □
22 | 修正
23 | 修正必要箇所確認 | 全員 | 0% | [7 empty] | □
24 | 修正 | 全員 | 0% | [7 empty] | □
25 | テスト
26 | テーブル用テストデータの登録 | 全員 | 0% | [8 empty] | □
27 | テスト項目の洗い出し | 全員 | 0% | [8 empty] | □
28 | テスト作業/バグ修正 | 全員 | 0% | [9 empty] | □
29 | 予備日
30 | 予備日 | 全員 | 0%
31 | 成果発表会
32 | 発表資料の作成 | 全員 | 0%
33 | 発表リハーサル | 全員 | 0%
34 | 成果発表会 | 全員 | 0%

## 例_9月14日
作業工程表 |  |  |  | □：未完 ■：完了
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
No | 作業内容 | 担当者 | 進捗率 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0 | 事前準備
1 | テーマの選定 | 全員 | 100% | ■
2 | プロジェクトファイルの作成/SVNへの登録 | 全員 | 100% |  | ■
3 | 全テーブルの作成 | 担当者B、担当者C、担当者D | 100% |  | ■
4 | Tilesテンプレートの作成 | 担当者A | 100% |  | ■
5 | 全画面遷移の作成 | 担当者B | 100% |  | ■
6 | データベース
7 | テーブル用テストデータの作成 | 担当者B、担当者C、担当者D | 100% |  | ■
8 | 共通部品
9 | ヘッダー | 担当者A | 100% |  | ■
10 | フッター | 担当者A | 100% |  | ■
11 | トップ画面表示 | 担当者A | 100% |  | ■ | ■
12 | 医院関連機能
13 | 医院ログイン | 担当者C | 100% |  | ■
14 | 医院アカウント詳細 | 担当者C、担当者D | 100% |  |  | ■
15 | 医院アカウント登録 | 担当者C | 10% |  |  |  | □
16 | 医院アカウント変更 | 担当者C | 0% | [6 empty] | □ | □
17 | 医院アカウント削除 | 担当者C | 0% | [8 empty] | □
18 | 医院混雑情報編集 | 担当者C | 0% | [9 empty] | □
19 | ユーザー混雑関連機能
20 | ユーザー混雑投稿 | 担当者C | 0% | [10 empty] | □ |  |  | □
21 | 会員関連機能
22 | 会員ログイン | 担当者B | 70% |  |  | ■ | □
23 | 会員アカウント詳細 | 担当者B | 0% | [6 empty] | □
24 | 会員アカウント登録 | 担当者B | 0% | [7 empty] | □
25 | 会員アカウント変更 | 担当者B | 0% | [8 empty] | □
26 | 会員アカウント削除 | 担当者B | 0% | [9 empty] | □
27 | お気に入り機能
28 | お気に入り登録 | 担当者B | 0% | [10 empty] | □ |  |  | □
29 | 運営関連機能製造
30 | 運営ログイン | 担当者D | 100% |  | ■
31 | ユーザー一覧 | 担当者D | 100% |  |  | ■
32 | 承認待ち医院アカウント一覧 | 担当者D | 100% |  |  |  | ■
33 | 承認待ち医院アカウント承認 | 担当者D、担当者A | 50% | [6 empty] | ■ | □
34 | 承認待ち医院アカウント削除 | 担当者D、担当者A | 0% | [8 empty] | □
35 | デザイン
36 | CSS | 担当者A | 0% | [9 empty] | □ | □ |  |  | □
37 | テスト
38 | テーブル用テストデータの登録 | 担当者D | 0% | [14 empty] | □
39 | テスト項目の洗い出し | 全員 | 0% | [14 empty] | □
40 | テスト作業/バグ修正 | 全員 | 0% | [15 empty] | □ | □
41 | 予備日
42 | 予備日 | 全員 | 0% | [17 empty] | □
43 | 成果発表会
44 | 発表資料の作成 | 全員 | 0% | [20 empty] | □
45 | 発表リハーサル | 全員 | 0% | [20 empty] | □
46 | 成果発表会 | 全員 | 0% | [21 empty] | □
当日の進捗状況を示す線を
「イナズマ線」と呼ぶ
当日に完了予定だったにも関わらず未完了状態となってしまったタスク対して、「イナズマ線」を左側に曲げて記述する
完了したタスクは「■」で記述する
未完了のタスクは「□」で記述する
予定よりも早く完了したタスク対して、「イナズマ線」を右側に曲げて記述する
1日毎に以下のように作業工程表を作成する
テスト期間
予備日