## 表紙
関係者外秘
チーム開発演習
作業工程表
Copyright © 2015 株式会社システムシェアード. All rights reserved.

## 4 19
作業工程表 | [5 empty] | □：未完 ■：完了
[6 empty] | 19a | 19p | 20a | 20p | 21a | 2１p | 22a | 22p | 23a | 23p | 25
No | 作業内容 | 担当者 | 進捗率 | テスト担当者 | テスト結果 | 月 | 月 | 火 | 火 | 水 | 水 | 木 | 木 | 金 | 金 | 月
0 | 事前準備 100%
1 | チーム名等決定 | 全員 | 100% |  |  | ■
2 | 既存機能確認 | 全員 | 100% |  |  |  | ■
3 | 全テーブルの作成 | 全員 | 100% |  |  |  | ■
4 | データベース 100%
5 | テーブル用テストデータの作成 |  | 100% |  |  |  | ■
6 | 共通部品 100%
7 | ヘッダー |  | 100% |  |  |  |  | ■
8 | フッター |  | 100% |  |  |  |  | ■
9 | トップ画面表示 |  | 100% |  |  |  |  | ■
10 | アカウント情報の変更 |  | 8%
11 | 管理者アカウント用変更 | 安川 | 15% | [5 empty] | □ | □
12 | 一般アカウント用変更 | 安川 | 0% | [5 empty] | □ | □
| 一般用パスワード変更 | 米澤 | 20% | [5 empty] | □ | □
| 管理者用パスワード変更 | 桑原 | 0% | [5 empty] | □ | □
| 検索機能 |  | 100%
| 一般用検索 | 米澤 | 100% | [5 empty] | ■
18 | アカウントの登録 |  | 0%
19 | 管理者用アカウント登録 | 手島 | 0% | [5 empty] | □ | □
20 | 入力チェック | 桑原 | 0% | [5 empty] | □ | □
21 | アカウントの削除 |  | 30%
22 | 管理者用アカウント削除 | 手島 | 30% | [5 empty] | □ | □
23 | セッション管理 |  | 40%
24 | 画面遷移 | 戸田 | 40% | [7 empty] | □
25 | テスト |  | 0%
26 | テーブル用テストデータの登録 |  | 0% | [8 empty] | □
27 | テスト項目の洗い出し | 全員 | 0% | [8 empty] | □
28 | テスト作業/バグ修正 | 全員 | 0% | [8 empty] | □
29 | 予備日 |  | 0%
30 | 予備日 | 全員 | 0% | [10 empty] | □
31 | 成果発表会 |  | 0%
32 | 発表資料の作成 | 全員 | 0% | [10 empty] | □
33 | 発表リハーサル | 全員 | 0% | [11 empty] | □
34 | 成果発表会 | 全員 | 0% | [12 empty] | □