## Sheet1
作業工程表 未完:□ 完了:■
|  |  |  | 19(月) |  | 20(火) |  | 21(水) |  | 23(木)
No | 作業内容 | 担当者 | 進捗率 | ～12:00 | ～16:30 | ～12:00 | ～16:30 | ～12:00 | ～16:30 | ～12:00 | ～16:30
0 | 工程表づくり | 全員 | 100% |  | ■
1 | データベース作成 | 全員 | 100% |  | ■
2 | パスワード変更
3 | 管理社員パスワード変更入力 | 牧野 | 100% |  |  |  | ■
4 | 管理社員パスワード変更完了画面 | 牧野 | 100% |  |  |  | ■
5 | 一般社員パスワード変更入力 | 牧野 | 80% |  |  |  |  | □
6 | 一般社員パスワード入力完了画面 | 牧野 | 100% | [5 empty] | ■
7 | 一般ユーザーと管理ユーザーの区別
8 | ログイン画面作成 | 石川 | 100% |  | ■
9 | ログイン画面で入力したIDから判別するサーブレット | 石川 | 100% |  | ■
10 | 一般社員権限の検索機能 | 石川 | 100% |  |  |  | ■
11 | 管理者の場合に表示する画面 | 石川 | 70% | [5 empty] | ■
12 | 一般の場合に表示する画面 | 石川 | 70% | [6 empty] | □
13 | セッション管理
14 | ログイン状態の管理 | 小野 | 100%
15 | ログイン画面への遷移 | 小野 | 95% |  |  |  | □
16 | 一般ユーザーのアクセス制御 | 小野 | 100% |  |  |  |  | □
17 | 入力チェック
18 | 入力内容の確認 | 小野 | 10% |  |  |  |  | □
19 | エラーメッセージの表示 | 小野 | 10% | [5 empty] | □
20 | 再度入力画面の表示 | 小野 | 10% | [5 empty] | □
21 | 社員情報登録・変更・削除
22 | 登録・更新画面作成 | 大木 | 90% |  |  |  | □
23 | 登録・更新・削除確定画面作成 | 大木 | 90% |  |  |  | □
24 | 登録・更新・削除確認画面作成 | 大木 | 90% |  |  |  |  | □
25 | サーブレット作成 | 大木 | 60% | [5 empty] | □
26 | 結合
27 | 各工程の結合 | 全員 | [7 empty] | □
28 | テスト
29 | パスワード変更 | 大木 | [8 empty] | □
30 | 一般ユーザーと管理ユーザーの区別 | 小野 | [8 empty] | □
31 | セッション管理・入力チェック | 牧野 | [8 empty] | □
32 | 社員情報登録・変更・削除 | 石川 | [8 empty] | □