## 表紙
関係者外秘
チーム開発演習
作業工程表
Copyright © 2015 株式会社システムシェアード. All rights reserved.

## 4月19日
作業工程表 |  |  |  | □：未完 ■：完了
着手＝20％，ソースコード＝60％，動作＝80％，プッシュ＝100％ |  |  |  | 19午後 | 20午前 | 20午後 | 21午前 | 21午後 | 22午前 | 22午後
No | 作業内容 | 担当者(テスト) | 進捗率 | 月 | 火 |  | 水 |  | 木
0 | 事前準備
1 | 役割分担 | 全員 | 100% | ■
2 | 作業工程表作成 | 全員 | 100% | ■
3 | テーブルの作成 | 全員 | 100% | ■
4 | 社員登録
5 | 社員情報登録入力 | 井上(森田) | 20% | □
6 | 社員情報登録確認 | 井上(森田) | 0% |  |  | □
7 | 社員情報登録完了 | 井上(森田) | 0% |  |  |  |  | □
8 | 社員変更
9 | 社員情報更新入力 | 森田(川村) | ５% |  | □
10 | 社員情報更新確認 | 森田(川村) | 0% |  | □
11 | 社員情報更新完了 | 森田(川村) | 0% |  |  | □
12 | 社員パスワード変更入力 | 森田(川村) | 0% |  |  |  |  | □
13 | 社員パスワード変更完了 | 森田(川村) | 0% |  |  |  |  | □
14 | 社員削除
15 | 社員情報削除確認 | 川村(大林) | 5% |  |  | □
16 | 社員情報削除完了 | 川村(大林) | 5% |  |  |  | □
17
18
19 | 一般ユーザーと管理ユーザーの判別
20 | ユーザの権限付与 | 井上(大林) | 0%
21 | 一般社員に検索機能追加
22 | セッション管理
23 | ログイン画面への自動遷移 | 大林(井上) | 0%
24 | パスワード管理
25 | 画面レイアウト作成 | 大林(井上) | 5％ |  | □
26 | 管理ユーザーにパスワード変更機能 | 大林(井上) | % |  | □
27 | 一般ユーザーに自分のパスワードのみの変更機能 | 大林(井上) | ％ |  |  | □
28 | 入力チェック
29 | 各項目への入力チェック | 森田 | 0% |  |  | □
30 | エラーメッセージの表示 | 森田 | 0% |  |  |  | □
31 | エラーメッセージ後の再入力処理 | 森田 | 0% |  |  |  | □
32
33 | テスト工程
34 | テーブル用テストデータの登録 | 大林 | 0% | [6 empty] | □
35 | テスト項目の洗い出し | 全員 | 0% | [5 empty] | □
36 | テスト作業/バグ修正 | 全員 | 0% | [6 empty] | □
37 | 発表準備
38 | 発表資料作成 | 全員 | 0%
39 | 発表リハーサル | 全員 | 0%
40 | 成果発表会 | 全員 | 0%
41
42
43
44
45
46
46
46
46
46